## Blad1
24-1412 WKB Vrijstaande woning Ringkade 3 te Beneden-Leeuwen
| Acties conform borgingsplan aanleveren | datum | status
1 | Controleren WK-2 | 2026-01-01 | zie files en foto's | Graag bewijslast aanleveren dat alle kozijnen voldoen in inbraakwerendheid klasse 2
2 | Controleren diepte MK i.h.w. | 2025-09-01 | zie foto's 2-x | Graag aantonen dat de meterkast voldoet aan de gestelde afmetingen | hoogte is 2650mm
3 | Controleren i.h.w. afmetingen trap | 2026-01-01 | zie 1221.02.02 | Graag aantonen dat de trap voldoet aan de minimale eisen
4 | Controleren i.h.w. hoogte leuning | 2026-01-01 | zie 1221.02.03 | Graag aantonen dat de hoogte van de trapleuning voldoet
5 | Controle nalevering regels | 2025-06-01 | uitgevoerd door asbo | Controleren wij zelf
6 | Detailstukken aanleveren voor uitvoering o.a. verdiepinsgvloer,staalconstructie etc. | 2025-11-01 | zie files 6-x | Graag alle werktekeningen van de constructieve elementen aanleveren
7 | Goedkeuring constructeur op stukken geotechnisch adviseur | 2025-11-01 | zie files 7-x | Graag bewijs aanleveren dat dat de constructeur de stukken van de geotechnisch adviseur heeft goedgekeurd
8 | Controle stukken installateur met BENG en regelgeving | 2025-11-01 | zie file 8-x | Graag de uitwerking van de installatie aanleveren zodat wij deze kunnen toetsen op de BENG uitgangspunten
9 | Controle installatietekeningen + berekeningen aan te leveren door installateur / aannemer | 2025-11-01 | zie file 9-x | Graag de uitwerking van de installatie aanleveren, deze was ten tijde van onze toets nog niet gereed